## Sheet1
Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Duracion
Diseño (boceto) de la aplicación
Diseño inicial de las interfaces (distribucion de pantallas y menus) | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 7
Selección de colores y logo a utilizar | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 7
Eleccion de una estilo de diseño | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 7
Mock-up de la aplicación
Diseño de la colocacion de los elementos (botones, menus, enlaces, etc.) aplicando una heuristica de diseño de interfaces | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 7
Definición de las acciones realizadas en la aplicación | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 7
Diseño y creacion de la base de datos
Diseño y creacion de las tablas necesarias para la interfaz de usuario | 2018-07-16 | 2018-07-30 | 14
Diseño y creacion de las tablas necesarias para la interfaz de restaurante | 2018-07-16 | 2018-07-30 | 14
Diseño y creacion de las tablas necesarias para la interfaz de repartidor | 2018-07-16 | 2018-07-30 | 14
Codificación de la aplicación
Desarrollo y codificacion de la interfaz basica del cliente | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 18
Desarrollo y codificacion de la interfaz basica del restaurante | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 18
Desarrollo y codificacion de la interfaz basica del repartidor | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 18
Integracion de las diferentes interfaces de la aplicación | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 18
Creacion del carrito de compras (interfaz) | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 18
Conexión de las interfaces con las bases de datos | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 18
Integracion con google maps y ubicación | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 18
Formulas:
Duracion = DATEDIF([Fecha de Inicio],[Fecha Finalizacion],"d")

## Sheet2
Actividad | Semana 1 (02/07 - 09/07) | Semana 2 (09/07 - 16/07) | Semana 3 (16/07 - 23/07) | Semana 4 (23/07 - 30/07) | Semana 5 (30/07 - 06/08) | Semana 6 (06/08 - 13/08) | Semana 7 (13/08 - 17/08)
Diseño de la aplicación
Diseño inicial de las interfaces (distribucion de pantallas y menus)
Selección de colores y logo a utilizar
Eleccion de una estilo de diseño
Mock-up de la aplicación
Diseño de la colocacion de los elementos (botones, menus, enlaces, etc.) aplicando una heuristica de diseño de interfaces
Definición de las acciones realizadas en la aplicación
Diseño y creacion de la base de datos
Diseño y creacion de las tablas necesarias para la interfaz de usuario
Diseño y creacion de las tablas necesarias para la interfaz de restaurante
Diseño y creacion de las tablas necesarias para la interfaz de repartidor
Desarrollo y codificacion de la aplicación
Desarrollo y codificacion de la interfaz basica del cliente
Desarrollo y codificacion de la interfaz basica del restaurante
Desarrollo y codificacion de la interfaz basica del repartidor
Integracion de las diferentes interfaces de la aplicación
Creacion del carrito de compras (interfaz)
Conexión de las interfaces con las bases de datos
Integracion con google maps y ubicación